🏖️

Copa do Mundo de Beach Tennis

Status do Projeto

Maceió 2026  ·  Última atualização: 08/06/2026

🟡  EM DESENVOLVIMENTO — App publicado, dados do evento pendentes

# Objetivo

Execução do evento Copa do Mundo de Beach Tennis e desenvolvimento do app de apoio ao evento: inscrições, chaves, resultados em tempo real e comunicação com participantes.

O app opera em dois sites separados que se sincronizam automaticamente:

| Recurso | URL | Para quem |
| --- | --- | --- |
| App Organização (ADM) | https://lucastssantos-hub.github.io/copa-beach-tennis/ | ADM + Mesário + TV |
| App Capitão | https://lucastssantos-hub.github.io/copa-capitao/ | Capitães das 15 seleções |
| Repositório ADM | https://github.com/lucastssantos-hub/copa-beach-tennis | Código + CI/CD Actions |
| Repositório Capitão | https://github.com/lucastssantos-hub/copa-capitao | Branch gh-pages (build) |

# O que já está pronto

## App — Infraestrutura e Deploy

✅  Dois apps publicados no GitHub Pages (ADM e Capitão)

✅  Sincronização em tempo real entre dispositivos via Supabase  — polling 5s + anti-eco

✅  Persistência local com localStorage (funciona offline)

✅  Repositórios no GitHub com deploy automático (CI/CD)

## App — Funcionalidades

✅  Máquina de status com 8 estados (escalação → quadra → aquecimento → jogo → resultado → finalizado)

✅  Centro de Operações com grid de quadras ao vivo

✅  Picker de quadras disponíveis ao liberar confronto  — ocupadas desabilitadas

✅  Configuração de número de quadras pelo ADM (1–16)  — padrão 4, máx configurado para 13

✅  Cronômetro de aquecimento de 6 min com avanço automático

✅  Perfil Organização (ADM): Centro de Ops, Painel KPIs, Notificações, Auditoria

✅  Perfil Mesário: fila de quadras, placar, envio de resultado

✅  Perfil Público/TV: tela fullscreen landscape projetável

✅  App do Capitão: seleção de equipe, escalação, contestação

✅  Validação de escalação removida (envio já libera para quadra)

✅  Classificação automática com desempate head-to-head

✅  Contestação de resultado com motivo obrigatório

✅  W.O. e Desistência com escolha do vencedor

## Dados do Torneio

✅  15 seleções com bandeiras e nomes dos capitães cadastrados

✅  7 categorias configuradas (60+, E, 35+, D, C, B, A)

✅  Chaves de demonstração para categorias A, E, 35+, 60+  — dados placeholder

✅  Documento de transferência para rebuild no Lovable criado

# Tarefas Pendentes

## 🔴  Crítico — deve ser feito antes do evento

☐  Fornecer chaveamento oficial por categoria 🔴  — quem joga contra quem — hoje usa dados de demonstração

☐  Cadastrar nomes reais dos atletas por seleção 🔴  — 2 fem + 2 masc mínimo por equipe por categoria

☐  Testar sincronização entre dispositivos reais 🔴  — ADM + Mesário + Capitão em celulares diferentes

☐  Treinar mesários no uso do app 🔴  — presença → placar → enviar resultado

☐  Distribuir link do App do Capitão para todos os capitães 🔴  — lucastssantos-hub.github.io/copa-capitao/

## 🟡  Importante — resolver em breve

☐  Confirmar número exato de quadras disponíveis no evento 🟡  — configurar no ⚙ antes de começar

☐  Carregar confrontos para categorias D, C e B 🟡  — hoje marcadas como 'não carregadas' no app

☐  Adicionar proteção por senha para perfis ADM e Mesário 🟡  — hoje qualquer pessoa pode trocar de perfil

☐  Configurar VITE_SUPABASE_ANON_KEY no repositório copa-capitao 🟡  — para sync funcionar no deploy do Capitão

☐  Validar fluxo completo ponta-a-ponta antes do evento 🟡  — simular um confronto inteiro do zero

## 🟢  Desejável — pode ficar para depois do evento

☐  Rebuild da interface no Lovable 🟢  — usar documento de transferência gerado

☐  Supabase Realtime (WebSockets) em vez de polling 5s 🟢  — mais rápido e sem carga desnecessária

☐  Autenticação formal dos capitães (hoje sem senha) 🟢  — ex: nome + código da seleção

☐  Módulo de eliminatórias / chaveamento de playoffs 🟢  — fora de escopo para esta edição

☐  Exportar resultados finais em PDF ou planilha 🟢

# Próximos Passos

| # | Prior. | Ação | Detalhe | Responsável | Observação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alta | Fornecer chaveamento oficial | Definir quem joga contra quem em cada categoria | Organizadores | Sem isso, confrontos usam dados de demonstração |
| 2 | Alta | Cadastrar atletas reais | Nomes dos jogadores por seleção (fem + masc) | Capitães | Hoje usa nomes genéricos (Brasil F1, Brasil F2...) |
| 3 | Alta | Testar sync entre dispositivos | ADM num celular, Capitão em outro, Mesário em outro | TI / Organizadores | Validar antes do dia do evento |
| 4 | Alta | Treinar mesários no app | Fluxo: presença → placar → enviar resultado | Organizadores | ~30 min de treinamento suficiente |
| 5 | Alta | Treinar capitães no app | Como acessar o link e enviar escalação | Organizadores | Enviar link + instruções pelo WhatsApp |
| 6 | Média | Configurar quadras no ADM | Definir número de quadras (máx. 13) | ADM | Feito no ⚙ dentro do app no dia |
| 7 | Média | Adicionar senha para ADM/Mesário | Hoje sem proteção — qualquer pessoa pode trocar de perfil | Dev | Opcional antes do evento |
| 8 | Média | Rebuild no Lovable | Usar documento de transferência gerado | Dev | Para versão futura mais robusta |
| 9 | Baixa | Zerar dados no dia do evento | Clicar ↺ no app ADM antes de começar | ADM | Limpa dados de demonstração do Supabase |
| 10 | Baixa | Categorias D, C, B | Carregar confrontos dessas categorias | Dev | Hoje estão como 'não carregadas' no app |

# Bloqueios

| Bloqueio | Impacto | Como desbloquear |
| --- | --- | --- |
| Chaveamento oficial não definido | App usa confrontos de demonstração — não reflete o evento real | Organizadores enviam a lista de confrontos por categoria |
| Nomes dos atletas não fornecidos | Capitães veem nomes genéricos (Brasil F1, Brasil M2...) na escalação | Cada capitão fornece a lista de atletas da sua seleção |
| Sem senha para ADM/Mesário | Capitão poderia acidentalmente trocar para perfil Organização no app ADM | Implementar login simples (pode ser pós-evento) |
| Categorias D, C, B sem dados | App mostra essas categorias na lista mas sem confrontos | Dev carrega as chaves dessas categorias após receber chaveamento |

# Referência Rápida — Dia do Evento

## Antes de abrir as chaves

☐  Abrir app ADM e clicar ↺ para zerar dados de demonstração

☐  Configurar número de quadras no ⚙ (Operações)

☐  Confirmar que todos os mesários conseguem acessar o app

☐  Confirmar que capitães receberam e acessaram o link

## Durante o evento

ADM: Centro de Operações → ações pendentes → liberar quadras conforme confrontos chegam em AGUARDANDO_QUADRA

Mesário: confirma presença → lança placar partida por partida → envia resultado

Capitão: envia escalação antes do confronto → acompanha quadra atual → contesta se necessário

TV/Público: abrir app ADM, selecionar perfil Público, projetar em fullscreen (F11)

## Em caso de problema

- App travou / dados inconsistentes → ADM clica ↺ para reiniciar (apaga todos os dados)

- Capitão não consegue acessar → verificar conexão com internet + link correto

- Sync não está funcionando → verificar conexão Supabase no console do browser (F12)

- Mesário lançou resultado errado → ADM pode rejeitar na tela de detalhe do confronto

Última atualização: 08/06/2026

Copa do Mundo de Beach Tennis — Maceió 2026